## Full 1
Planificación
TÍTULO DEL PROYECTO
[7 empty] | FECHA: 06/05/2024 |  |  |  |  | 2022-09-14
NÚMERO EDT | TAREA / ENCARGADO | % COMPLETADO DE LA TAREA | Abril
|  |  |  | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2
1 | Quico Sánchez |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 21 | 22 | 23 | 24
2023-01-01 | Creación de la planificación | 100%
2023-02-01 | Mockup Movil | 100%
2023-03-01 | Mockup Portatil | 100%
2023-04-01 | Validacion de JavaScript | 100%
2023-05-01 | Creación Login | 100%
2023-06-01 |  | 100%
2023-07-01 |  | 100%
2 | Xavi Moreno |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 21 | 22 | 23 | 24
2023-01-02 | Creación de la planificación | 100%
2023-02-02 | Creación del diccionario de la BBDD (EXCEL) | 100%
2023-03-02 | Inserts de la BBDD | 100%
2023-04-02 | Conexion desde PHP a la BBDD | 100%
2023-05-02 | Creacion de la estructura de carpetas y ficheros del CRUD | 100%
2023-06-02 | Creación del CRUD | 100%
2023-07-02 | Creación de los estilos CSS y responsive | 100%
3 | Javier Martínez |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 21 | 22 | 23 | 24
2023-01-03 | Creacion Validacion | 100%
2023-02-03 | Mockup Movil | 100%
2023-03-03 | Mockup Portatil | 100%
2023-04-03 | Codigo Login | 100%
2023-05-03 | Validacion JS | 100%
4 | Gerard Rodríguez |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 21 | 22 | 23 | 24
4.1 | Creacion de la planificacion | 100%
4.2 | Creación del diccionario de la BBDD (EXCEL) | 100%
4.3 | Diagrama Entidad relacion BBDD | 100%
4.4 | Diagrama relacional BBDD | 100%
4.5 | Inserts de la BBDD | 100%
4.6 | Edicion fotos y formato tablas de creacion de | 100%
4.7 | Creacion de las sesiones | 100%